## Control de Versiones
CONTROL DE VERSIONES
Autor(es) | Fecha de modificación | Versión | Versión | Revisó
HARE, MSC | 2020-03-02 | 01 | Primer versión de matriz de trazabilidad objetivos y requerimientos, previa a revisión con ET | HAAC 11/03/2020 Aprobado JEHR 26/03/2020 Rechazado
HARE, MSC | 2020-04-02 | 02 | Versión posterior a segunda revisión del ET con modificaciones efectuadas. | HAAC // JEHR 18/06/2020 Aprobado

## V01 Matriz de Riesgos
Código de riesgo | Categoría | Fase Afectada | Descripción | Responsable | Condición de disparo | Probabilidad | Objetivo Afectado | Impacto | Probabilidad x Impacto | Nivel de Riesgo
Ri-01 | Proyecto, producto | Análisis | Existen requerimientos ambiguos o incompletos, dado que no se han comprendido correctamente. | MSC |  | 3 | Alcance | 3 | 9 | MEDIO
|  |  | Se estaría trabajando con requerimientos erróneos y prolongaría la fase de análisis. |  |  |  | Tiempo | 3 | 9 | MEDIO
[7 empty] | Calidad | 2 | 6 | BAJO
Ri-02 | Proyecto, producto | Análisis | Incorporación de nuevos requerimientos | MSC | El cliente solicita nuevos requerimientos una vez terminada la fase de comunicación y modelado | 4 | Alcance | 3 | 12 | MEDIO
|  |  | Los nuevos requerimientos podrían realizar modificaciones en los ya existentes, provocando cambios en planeación y documentación. |  |  |  | Tiempo | 4 | 16 | ALTO
[7 empty] | Calidad | 3 | 12 | MEDIO
Ri-03 | Proyecto, producto | Análisis, diseño y pruebas | Se tiene poca consideración de opiniones de usuarios finales en el desarrollo del proyecto | HARE | Al presentar prototipos y/o realizar pruebas con usuarios finales, estos no están satisfechos con la aplicación. | 3 | Alcance | 4 | 12 | MEDIO
|  |  | Podrían existir requerimientos innecesarios o carecer de otros necesarios para estos usuarios. |  |  |  | Tiempo | 2 | 6 | BAJO
[7 empty] | Calidad | 3 | 9 | MEDIO
Ri-04 | Proyecto, producto | TODO EL PROYECTO | Falta de retroalimentacion y validacion con el cliente. | MSC | La comunicación con el cliente carece de frecuancia y atención. | 4 | Alcance | 4 | 16 | ALTO
|  |  | Se presentaran retasos por validacion y podrian generar cambios conciderables una vez que se logre validar. |  |  |  | Tiempo | 4 | 16 | ALTO
[7 empty] | Calidad | 4 | 16 | ALTO
Ri-05 | Proyecto | Análisis | El encargado de realizar el plan de trabajo considera los tiempos y circunstancias ideales para el trabajo, sin dar márgenes de tiempo. | MSC | Los tiempos de trabajo superan a los estimados, provocando retraso frente la planeación. | 4 | Alcance | 4 | 16 | ALTO
|  |  | En la aplicación real no sé pueden llevar a cabo dichos tiempos. |  |  |  | Tiempo | 4 | 16 | ALTO
[7 empty] | Calidad | 4 | 16 | ALTO
Ri-06 | Proyecto | Análisis | Ciclo de revisión y decisión es lento dado que los procesos de revisión y decisión son pospuestos o no realizados en tiempo planeado. | MSC | Actividades se ven retrasadas o postergadas por falta de aprobaciones y/o revisiones. | 4 | Alcance | 4 | 16 | ALTO
|  |  | La tareas consecutivas a estos procesos son postergadas y el tiempo de desarrollo se prolonga. |  |  |  | Tiempo | 4 | 16 | ALTO
[7 empty] | Calidad | 4 | 16 | ALTO
Ri-07 | Producto | Diseño | Mala especificación de la arquitectura lógica. | HARE | Durante la fase de integración de componentes, las conexiones diseñadas no son viables. | 3 | Alcance | 5 | 15 | ALTO
|  |  | No se definen adecuadamente las interconexiones y recursos lógicos entre los módulos, por ende hay fallas. |  |  |  | Tiempo | 4 | 12 | MEDIO
[7 empty] | Calidad | 5 | 15 | ALTO
Ri-08 | Proyecto, producto | Pruebas | El procesamiento en la aplicación genera complicaciones con el dispositivo. | HARE | El dispositivo no soporta la aplicación . | 3 | Alcance | 3 | 9 | MEDIO
|  |  | Restricciones de dispositivos compatibles con la aplicación podrán verse afectados, reduciendo las posibilidades de compatibilidad en dispositivos. |  |  |  | Tiempo | 4 | 12 | MEDIO
[7 empty] | Calidad | 5 | 15 | ALTO
Ri-09 | Proyecto, producto | TODO EL PROYECTO | Ausencia temporal de un miembro del equipo de trabajo. | MSC | Un elemento del equipo de trabajo se ausenta. | 4 | Alcance | 3 | 12 | MEDIO
|  |  | Sobre carga de trabajo para algún elemento del equipo, y/o retraso ejecución de actividades. |  |  |  | Tiempo | 5 | 20 | MUY ALTO
[7 empty] | Calidad | 4 | 16 | ALTO
Ri-10 | Proyecto, producto | Diseño | Diseño inadecuado de la base de datos. | MSC | Difícil acceso a los datos, inserciones y/o consultas con resultados erróneos. Información faltante o innecesaria. | 4 | Alcance | 2 | 8 | BAJO
|  |  | Las actividades y diseños predecesores se verán afectados en cambios, prolongado tiempo de desarrollo. |  |  |  | Tiempo | 3 | 12 | MEDIO
[7 empty] | Calidad | 5 | 20 | MUY ALTO
Ri-11 | Producto | Diseño | Incorrecta definición y estructuración de los datos. | MSC | La definición y estructura de los datos generan complicaciones con la inserción de datos reales. | 3 | Alcance | 4 | 12 | MEDIO
|  |  | Se diseña y generar pruebas con estructuras que generan poco entendimiento sobre la relación y dependencia de los datos, así como de los tipos de datos y la integridad que estos deben tener. Incongruencias en las definiciones de los datos. |  |  |  | Tiempo | 4 | 12 | MEDIO
[7 empty] | Calidad | 5 | 15 | ALTO
Ri-12 | Producto | Codificación | Las herramientas CASE seleccionadas no presentan el rendimiento esperado y/o requerido. | HARE | Existen limitantes en las herramientas CASE que impiden la continuación de la actividad | 4 | Alcance | 4 | 16 | ALTO
|  |  | Generan complicaciones no propias de la complejidad del proyecto. |  |  |  | Tiempo | 5 | 20 | MUY ALTO
[7 empty] | Calidad | 4 | 16 | ALTO
Ri-13 | Producto | TODO EL PROYECTO | Integración fallida. | HARE | El modulo supera las pruebas individuales, sin embargo al integrar con otro modulo genera fallas o resultados erróneos. | 3 | Alcance | 4 | 12 | MEDIO
|  |  | El acoplamiento de los diferentes módulos no es el esperado. |  |  |  | Tiempo | 4 | 12 | MEDIO
[7 empty] | Calidad | 4 | 12 | MEDIO
Ri-14 | Producto | Entrega | Falla de los servicios proporcionados por terceros. | HARE | Los servicios incluidos en el sistema no se encuentran disponibles. | 1 | Alcance | 2 | 2 | MUY BAJO
|  |  | No se completarian procesos importantes de la funcionalidad del sistema. |  |  |  | Tiempo | 1 | 1 | MUY BAJO
[7 empty] | Calidad | 2 | 2 | MUY BAJO
Ri-15 | Proyecto, producto | TODO EL PROYECTO | Perdida de hardware. | MSC | No se encuentra componentes de hardware o estos dejan de funcionar. | 3 | Alcance | 5 | 15 | ALTO
|  |  | Podria existir perdida de informacion o material fisico importante y ya trabajado. |  |  |  | Tiempo | 5 | 15 | ALTO
[7 empty] | Calidad | 5 | 15 | ALTO
Ri-16 | Proyecto, producto | TODO EL PROYECTO | Perdida de copias de seguridad. | MSC | Algún respaldo no es encontrado. | 3 | Alcance | 5 | 15 | ALTO
|  |  | Podria existir perdida de informacion. |  |  |  | Tiempo | 5 | 15 | ALTO
[7 empty] | Calidad | 5 | 15 | ALTO
Ri-17 | Producto | TODO EL PROYECTO | La documentación es insuficiente, está desactualizada o es ambigua. | MSC | Al buscar retro alimentacion en la documentación esta no existe o no es de ayuda. | 3 | Alcance | 3 | 9 | MEDIO
|  |  | No se conoceria el estado del desarrollo de SW, ni se tendria guía para los futuros avances |  |  |  | Tiempo | 5 | 15 | ALTO
[7 empty] | Calidad | 3 | 9 | MEDIO
Ri-18 | Proyecto, producto | Pruebas | No se hace un plan de pruebas o no se implementa en su totalidad. | HARE | No se realizan todas o cluso ningua. Se omiten aspectos a verificar. | 3 | Alcance | 5 | 15 | ALTO
|  |  | Elementos o procesos pueden no funcionar adecuandamente. |  |  |  | Tiempo | 5 | 15 | ALTO
[7 empty] | Calidad | 5 | 15 | ALTO
Ri-19 | Proyecto, producto | Entrega | Mala eficiencia y productividad de los procesos. | HARE | El tiempo por proceso es lento y no se obtienen los resultados esperados | 3 | Alcance | 5 | 15 | ALTO
|  |  | No se cumpliria con los requerimentos solicitados y la aplicación podria no ser util. |  |  |  | Tiempo | 3 | 9 | MEDIO
[7 empty] | Calidad | 5 | 15 | ALTO
Ri-20 | Proyecto | Entrega | El sistema contiene errores cuando se entrega al cliente. | HARE | La aplicación es rechazada por el cliente una vez puesta en uso. | 3 | Alcance | 5 | 15 | ALTO
|  |  | Implicaria un mal desarrollo y el proyecto no estaria concluido. |  |  |  | Tiempo | 4 | 12 | MEDIO
[7 empty] | Calidad | 5 | 15 | ALTO
Ri-21 | Proyecto, producto | Codificación | El lenguaje de programación no presenta soluciones para los requerimientos. | HARE | El lenguaje de programación elegido no cumple con los requisitos para el desarrollo de back-end | 3 | Alcance | 5 | 15 | ALTO
|  |  | Implicaria retrazos e incluso incumplimiento de requerimientos. |  |  |  | Tiempo | 5 | 15 | ALTO
[7 empty] | Calidad | 4 | 12 | MEDIO
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cuál es la situación y por qué eso puede ser un problema
Note on F1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cómo me doy cuenta que ya sucedió

## V01 Matriz de Contingencia
Código de riesgo | Plan de Contingencia | Plan de Mitigación
Ri-01 | -Mantener constante comunicación con el cliente. -Hacer investigaciones previas sobre el tema. -Analizar el funcionamiento actual de la problemática -Solucionar las dudas existentes. -Validar cada requerimiento con el cliente. -Solicitar toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto. -Entender como funciona el problema. -Elaborar minutas con todos los detalles evaluados en reuniones con el cliente y reuniones de equipo. -Asegurase de comprender el requerimiento antes de concluir las juntas. | -Solicitar reunión con el cliente para resolver dudas -Realizar encuestas a posibles usuarios finales. -Contactar expertos que orienten al equipo sobre la problemática. -Si es necesario, solicitar al cliente una visita a la organización, o a el entorno del problema. -Preparar dudas para cada requerimiento y presentárselas al cliente.
Ri-02 | -Estar al tanto del contexto en el que el proyecto se desarrollará. -Prever posibles nuevos requerimientos acordes al objetivo del proyecto. -Establecer un cierre de toma de requerimientos y aprobación de requerimientos. -Una vez que se haya dado el requerimiento, se deberá detallar lo que implica. -Establecer en términos de trabajo, el tiempo que será empleado para el cumplimiento de ellos. -Acordar con el cliente los limites y restricciones que tiene cada requerimiento. | -Analizar la factibilidad de la integración del nuevo requerimiento -Modificar la planeación e informar el cambio de tiempo al cliente. -El nuevo requerimiento deberá pasar por todas las fases de la metodología, hasta estar en la misma fase que el resto. -Indicar al cliente las implicaciones del(los) nuevo(s) requerimientos según los acuerdos establecidos.
Ri-03 | -Mantener un grupo de usuarios finales como apoyo. -Contemplar personas que están en contacto con el problema ha resolver. -Estar en contacto directo con el cliente. -Reunir un grupo de personas que cumplan el perfil de usuario final para realizar las pruebas. | -Contactar con usuarios que tengan el perfil necesario y reunir sus opiniones para el funcionamiento del sistema. -Introducir los cambios que permitan una buena experiencia de usuario. -Hacer de inmediato una sesión de prueba con usuarios finales. -Considerar la retroalimentación de los usuarios finales, -Reparar errores en caso de que surjan.
Ri-04 | -Planificar reuniones considerando tiempos y disponibilidad de cliente. -Establecer canales externos a las reuniones presenciales para realizar vaidaciones. -Contemplar validar la mayor cantidad de avances posibles en reuniones. | -Contemplar usuarios con caracteristicas de usuario requeridas. -Establecer actividades especificas de validación con el cliente. -Establecer comunicación con estos uduarios para validar información general del sistema.
Ri-05 | -Mantener a más de un elemento del equipo en la elaboración de la planificación. -Presentar la planificación al equipo de trabajo para que realicen observaciones y de ser necesario se hagan ajustes | -Realizar cambios a la planificación contemplando los elementos con los que cuenta el equipo y los plazos de entrega, procurando el menor impacto en la calidad y tiempos. -Informar al cliente sobre los cambios
Ri-06 | -Planificar reuniones considerando tiempos y disponibilidad de revisores. -Establecer canales externos a las reuniones presenciales para realizar revisiones. | -En caso de postergas, reagendar con una diferencia menor a 4 días. -Avanzar en actividades predecesoras, considerando los posibles cambios que la revisión genere.
Ri-07 | -Durante el diseño, considerar casos similares, conocimientos y experiencias previas. -Realizar la revisión de diseños y evaluar las posibles fallas, para consideración de errores y soluciones de los mismos. | -Consultar proyectos con estructuras similares -Pedir asesoría de expertos. -Corregir la arquitectura del sistema, procurando que organización de los módulos no afecte otras etapas del desarrollo del sistema.
Ri-08 | -Buscar la optimización de código -Prestar atención en pruebas de ejecución individuales e integración. -Considerar complicaciones previas que el dispositivo haya presentado. -Estar al tanto de las diferencias técnicas entre los dispositivos a probar. -Tener una lista de las diferencias técnicas entre los dispositivos considerando sus versiones. | -Evaluar componentes específicos del dispositivo que puedan causar el rechazo de la aplicación. -Evaluar generar cambios para aceptación del dispositivo sin afectar los casos exitosos. -En caso de verse afectado, restringir los factores del dispositivo que generen problemas.
Ri-09 | -Mantener la documentación actualizada y en constante seguimiento por todos los integrantes del equipo. -De ser posible utilizar tecnologías y herramientas conocidas por la mayoría de los integrantes del equipo | -Reacomodar las actividades de manera colaborativa con los integrantes del equipo que estén disponibles. -Extender horarios de trabajo ( sin excederse ). -Modificar el plan de proyecto y calendarización.
Ri-10 | -Tener a más de un integrante del equipo en el diseño de la base de datos. -Tener una junta con el equipo para darles a conocer el diseño de la base de datos y los motivos por los que se hizo de esa manera. -Contemplar los comentarios recibidos en la junta de equipo y hacer las modificaciones pertinentes. -Validar la estructura de la base de datos y la información que será almacenada. | -Modificar el diseño, intentando el menor número de cambios. -Realizar tratamiento a los datos para evitar el almacenamiento de información innecesaria.
Ri-11 | -Tener a más de un recuerdo asignado para la actividad -Validar cada campo que se vea reflejado en la base de datos, comprender su uso, valores y su relación con otros elementos. -Hace pruebas individuales de la integridad de los datos. | -Modificar los tipos datos en la información que sea vital para el sistema. -Resolver con recursos de programación las conversiones posibles o validaciones. -Realizar tratamiento a los datos para evitar perdidas de información.
Ri-12 | -Investigar sobre las experiencias de otros desarrolladores con dichas herramientas. -Analizar ventajas y desventajas de diferentes herramientas así como el nivel de importancia de determina herramienta en el proyecto. -Hacer una comparación para elegir la herramienta más conveniente para el proyecto. | -Reducir la utilización de la herramienta que genera problemas a el mínimo indispensable. -Búsqueda e implementación de herramientas compatibles con lo ya realizado y que permita continuar.
Ri-13 | -Hacer los acoplamientos de forma secuencial para detectar errores antes de la integración de más módulos. | -Hacer pruebas individuales con el modulo que genera problemas al ser integrado. -Revisar en cuales integración es se presentan los problemas y hacer pruebas para detectar problemas. -Corregir los errores. -De ser necesario repetir este ciclo presentado.
Ri-14 | -Realizar pruebas de comunicación y estado constantes. -Establecer respaldos de información planeados. | -Analizar la causa del fallo. -Buscar solución. -Restablecer las copias de configuración. - Reiniciar comunicación con los servicios.
Ri-15 | -Hacer copias de seguridad constantemente. - Mantener actualiza el registro de las actividades que se han estado llevando a cabo. -Realizar mantenimiento de os componentes para evitar perdidadas de sistema. | -Recuperar la ultima copia de seguridad hecha. -Actualizar las actividades que se han habían llevado a cabo desde la ultima copia de seguridad. -Completar las actvidades con componentes similares.
Ri-16 | -Elegir el método más seguro de almacenamiento. -Tener diferentes modos de almacenamiento e intentar mantenerlos siempre actualizados. -Informar a miembros del equipo el contexto de los avances realizados. | -Recuperar los avances que se tengan en el método de almacenamiento que se mantenga como el más fiable. -Actualizar el plan de trabajo. -Cuando se tenga el plan de recuperación para el proyecto, informarle al cliente la situación.
Ri-17 | -Mantener a un encargado del estar pendiente de que la documentación este actualizada. -Cada integrante debe mantener actualizada y detallada la documentación, de los módulos de los cuales está encargado. -Hacer sesiones grupales de actualización, donde se exponga de forma general los cambios que se han llevado a cabo. | -Hacer una reunión de actualización de documentación con todos los integrantes del equipo. -Actualizar la planeación en caso de ser necesario.
Ri-18 | -Tener contemplado el tiempo necesario para hacer las pruebas considerando un margen de tiempo por si se llegarán a encontrar errores. -Hacer las pruebas en orden de prioridad e impacto. -Agendar con el cliente , durante el periodo de capacitación una sesión de pruebas. -Tener al menos un encargado de las pruebas. -Seguir con precisión el plan de pruebas. -Contemplar la opinión de varios desarrolladores y de ser posible de experto a la hora de hacer el plan de pruebas. -Investigar sobre problemas en sistemas similares. | -Realizar las pruebas en orden de prioridad. - Extender el plan de proyecto. -Informar al cliente la prolongación de sesion de pruebas para verfificar la calidad del producto. -Programar pruebas con los usuarios finales y personal mientras se este dado capacitación a los usuarios sobre como utilizar el sistema.
Ri-19 | -Hacer pruebas individuales en procesos críticos. - Mantener una lista de requerimientos mínimos de Hardware para asegurar la productividad y eficiencia aceptable del sistema. | -Cerciorarse de que el hardware este funcionando en las condiciones optimas. -Detectar en que modulo ocurre el fallo y evaluar cual es el motivo del problema. -Consultar expertos.
Ri-20 | -Hacer pruebas con usuarios finales. -Considerar sesiones de simulación de la implementación del sistema para detectar a los posibles problemas. | -Asegurar que no sea fallo del hardware. -Detectar el modulo que esta fallando. -Especificar el problema. -Plantear posibles soluciones y consultar a expertos.
Ri-21 | -Previa capacitación y análisis de los limitantes del lenguaje -Tener consideraciones desde la fase de modelado sobre el código que se generará. -Conciderar lenguajes compatibles y/o similares. | -Buscar alternativas al lenguaje de programación y herramientas comparibles, en módulos problematicos.
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ( Qué hacer para controlar o minimizar la ocurrencia de un riesgo)
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ( que hacer para minimizar sus efectos una vez que el riesgo ocurre)