## ET
ID | Fecha |  |  | Observación | Asistentes
MIET01 | 11/02/2020 | Listado de Actividades | APROBADO |  | Montserrat Silva Cordero
|  | Cronograma | RECHAZADO |  | Hilario Abraham Rodarte España
Héctor Alejandro Acuña Cid
MIET02 | 18/02/2020 | Cronograma | APROBADO |  | Montserrat Silva Cordero
|  | Solicitud de Trabajo | APROBADO |  | Hilario Abraham Rodarte España
Héctor Alejandro Acuña Cid
Julia Elena Hernández Ríos
MIET03 | 04/03/2020 | SRS | RECHAZADO |  | Montserrat Silva Cordero
Hilario Abraham Rodarte España
Héctor Alejandro Acuña Cid
MIET04 | 05/03/2020 | SRS | RECHAZADO |  | Montserrat Silva Cordero
Hilario Abraham Rodarte España
[5 empty] | Julia Elena Hernández Ríos | LINEA BASE
MIET05 | 11/03/2020 | SRS | RECHAZADO |  | Montserrat Silva Cordero
|  | MATRIZ DE RIESGOS | APROBADO |  | Hilario Abraham Rodarte España
|  | MATRIZ DE TRAZABILIDAD | RECHAZADO |  | Héctor Alejandro Acuña Cid
MIET06 | 18/03/2020 | SRS | RECHAZADO |  | Montserrat Silva Cordero
|  | MATRIZ DE RIESGOS | RECHAZADO |  | Hilario Abraham Rodarte España
|  | MATRIZ DE TRAZABILIDAD | RECHAZADO |  | Julia Elena Hernández Ríos | LINEA BASE 1
MIET07 | 31/03/2020 | SRS | APROBADO | *preeliminar | Montserrat Silva Cordero
|  | Propuesta de BD de Documentos | APROBADO |  | Hilario Abraham Rodarte España
|  | Diagrama de Componetes | RECHAZADO |  | Héctor Alejandro Acuña Cid
|  | Diagrama de Casos de Uso | RECHAZADO |  | Julia Elena Hernández Ríos
|  | Propuesta de 4+1 | APROBADO
|  | Diagrama Concepual | APROBADO | *preeliminar |  | LINEA BASE 2
MIET08 | 22/04/2020 | Diagrama de Casos de Uso | RECHAZADO |  | Montserrat Silva Cordero
|  | Diagrama de Secuencia | APROBADO | *preeliminar | Hilario Abraham Rodarte España
|  | Diagrama de Clases | RECHAZADO |  | Héctor Alejandro Acuña Cid
|  | Diagrama de Base de Datos | RECHAZADO
LINEA BASE 4
MIET09 | 06/05 | SRS | APROBADO |  | Montserrat Silva Cordero
|  | Matriz Trazabilidad | APROBADO |  | Hilario Abraham Rodarte España
|  | Matriz de Riegos | APROBADO |  | Héctor Alejandro Acuña Cid
|  | Diagrama Conceptual | APROBADO |  | Julia Elena Hernández Ríos
|  | Diagrama Componentes | APROBADO
|  | Diagrama Casos de uso | APROBADO
|  | Diagrama Secuencias | APROBADO
|  | Diagrama Clases | APROBADO
|  | Diagrama Documentos | APROBADO
|  | Diagrama Despliegue | APROBADO | *preeliminar
|  | Diagrama Actividades | APROBADO
|  | Bosquejos | APROBADO |  |  | LINEA BASE 5
MIET10 | 06/05 | SRS | APROBADO |  | Montserrat Silva Cordero
|  | Matriz Trazabilidad | APROBADO |  | Hilario Abraham Rodarte España
|  | Matriz de Riegos | APROBADO |  | Héctor Alejandro Acuña Cid
|  | Diagrama Conceptual | APROBADO |  | Julia Elena Hernández Ríos
|  | Diagrama Componentes | APROBADO
|  | Diagrama Casos de uso | APROBADO
|  | Diagrama Secuencias | APROBADO
|  | Diagrama Clases | APROBADO
|  | Diagrama Documentos | APROBADO
|  | Diagrama Despliegue | APROBADO | *preeliminar
|  | Diagrama Actividades | APROBADO
|  | Bosquejos | APROBADO

## Cliente
ID | Fecha | LISTA DE COMPROBACIÓN |  | Asistentes
MIC01 | 12/02/2020 | TOMA DE REQUERIMIENTOS |  | Montserrat Silva Cordero
Hilario Abraham Rodarte España
Héctor Alejandro Acuña Cid
Cliente
MIC02 | 23/04/2020 | SRS | RECHAZADO | Montserrat Silva Cordero | LINEA BASE 3
|  | CRONOGRAMA | APROBADO | Hilario Abraham Rodarte España
Héctor Alejandro Acuña Cid
|  |  |  | Cliente | LINEA BASE 3
MIC03 | 09/06/2020 | SRS | APROBADO | Montserrat Silva Cordero
|  | F. DE INSTR. ENTREGA | APROBADO | Hilario Abraham Rodarte España
|  | PROTIPOS | APROBADO | Héctor Alejandro Acuña Cid
Cliente